关于积极发展老年助餐服务的实施方案

（征求意见稿）

为全面贯彻习近平总书记关于养老服务重要指示批示和党的二十大精神，认真落实民政部等11部门《关于印发<积极发展老年助餐服务行动方案>的通知》(民发〔2023〕58号）要求，进一步满足社区居家老年人就餐服务需求，切实提升全省老年助餐服务水平，结合工作实际，制定本实施方案。

一、目标要求

聚焦老年人就餐实际困难，以普惠性、多样化为发展路径，坚持政府主导、社会参与，因地制宜、多元推进，积极构建覆盖城乡、布局合理、共建共享的老年助餐服务网络，逐步实现老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠、持续发展。

二、时间安排

（一）2024年：试点推动年。全省所有县（市、区)均以试点方式开展老年助餐服务，探索适合本地实际的老年助餐运营模式、体制机制。试点要城乡兼顾，每个县（市、区）当年建成老年助餐服务场所不少于乡镇（街道）总数的50%。

（二）2025年：总结提升年。认真总结试点经验，在提质增效上下功夫，老年助餐服务场所要覆盖到所有街道（乡镇），服务半径进一步扩大。

（三）2026年：全面拓展年。老年助餐服务进一步向城乡社区（村）延伸，助餐服务场所增量明显，老年人较多且居住集中、助餐服务需求较高的社区（村）实现全覆盖，多元供给格局基本形成，老年人就餐便利度、满意度明显提升，可持续运行的老年助餐网络基本形成。

在此基础上，持续加强服务网络建设，不断完善多元化老年助餐服务模式，实现老年助餐服务高质量发展，进一步增强老年人的幸福感、获得感、安全感。

已开展老年助餐服务的地方，要在完成上述年度工作任务的基础上，进一步加大工作力度，提升服务质量，争做全省老年助餐服务表率。

三、工作路径

（一）多渠道布点，建设布局合理的老年助餐服务场所。充分考虑辖区老年人口规模、用餐需求、服务半径和现有餐饮资源状况，由各县（市、区）制定老年助餐服务场所布局规划，城市按照“一刻钟”就餐服务圈合理布局，农村优先在老年人多、居住比较集中的村、组布点。老年助餐服务场所包括老年食堂、老年餐桌、老年助餐点等，各地可结合实际合理布局。老年助餐服务场所要配备适老化设施。

1.新建改建一批。充分挖掘现有闲置房产资源，如新建小区配建的养老服务设施、老旧小区补建的养老服务设施，机关事业单位、学校、国有企业、农村等闲置房产资源，因地制宜改建一批老年助餐服务场所。现有各类资源无法覆盖的，要结合老年就餐服务需求，规划新建一批老年助餐服务场所。

2.完善拓展一批。鼓励支持具备条件的养老机构、机关、企事业单位、学校、医疗机构等食堂向社区居家老年人开放；支持具备条件的城乡社区、综合嵌入式社区居家养老服务中心、老年人日间照料中心、农村养老大院等拓展完善助餐功能；鼓励学生餐桌兼营老年餐桌；鼓励物业服务企业利用物业用房，建设老年助餐服务场所。

3.社会合作一批。遴选价格普惠、环境整洁、交通便利，且愿意为老年人提供优惠服务的社会餐饮企业，通过审核确定为老年助餐合作单位，指导企业增设老年人助餐窗口，开辟老年人用餐专区，为老年人提供助餐服务。鼓励社会力量兴办老年餐厅。

4.互助共建一批。大力发展农村互助养老，选择具备条件的家庭设立助老餐桌，同村同组老年人自我服务、自供食材，抱团解决就餐难题。

（二）多样化服务，完善便利可及的老年助餐供给机制。

以可持续发展为目标，结合老年人居住、收入、身体状况等因素，实现多样化助餐服务。

1.午餐优先，兼顾多餐。指导各类老年助餐服务机构优先提供午餐服务，有条件的提供早、晚餐服务，确保助餐服务的连续性、稳定性。

2.普惠为要，合理定价。根据周边老年人助餐服务需求、消费能力、饮食习惯，科学制定食谱，合理确定价格，优先供应大众化家常菜，保证老年人吃得起、吃得饱、吃得健康、吃得放心；鼓励老年助餐服务机构对特殊困难老年人提供优惠服务，对不同年龄的老年人实行差异化优惠价格。有条件的可配备专兼职营养师，根据老年人需求提供个性化餐食。

3.来去结合，送餐上门。对因身体等原因无法到助餐场所就餐的，要引导支持餐饮企业提供老年餐食配送服务。发挥互联网平台、物流企业等作用，充分利用现有物流网络为老年人送餐。支持具备条件的社区设置集中“配送点”，为送餐进小区和老年人就近取餐提供便利。难以利用现有服务资源和物流网络为老年人送餐的，鼓励支持村（居）委会组织相关资源和力量，重点解决为行动不便老年人送餐上门问题。

4.简化手续，智慧助餐。各地要建立助餐服务信息系统，采取刷脸、刷身份证、公交卡、银行卡、社保卡等方式，自动完成支付结算，实时生成老年人就餐信息。有条件的老年助餐服务机构，要积极建设“互联网+明厨亮灶”，打造阳光厨房、透明厨房，让老年人便捷就餐、安心就餐。

（三）多形式运营，打造多方参与的老年助餐支撑体系。

利用各级养老服务补助资金建设的老年助餐服务设施，除依托农村养老大院、公办养老机构等建设的老年助餐服务设施，以及部分不适合市场化运营的外，原则上采取公建民营的方式运营，充分发挥市场机制作用。鼓励将辖区老年助餐服务场所统一交由专业的养老服务组织、大型餐饮企业连锁化运营，形成规模效应，降低运营成本。充分发挥农村基层党组织和基层群众性自治组织作用，广泛发动党员干部、低龄健康老年人等群体，通过“邻里互助”“结对帮扶”等模式，解决农村老年人助餐难问题。

四、政策支持

各地要将老年助餐服务纳入养老服务体系建设重要内容，研究制定相关支持政策，助推老年助餐服务可持续开展。

1.财政补助。各地要研究制定老年助餐服务场所建设补贴、运营给予政策。省级财政将给予适当支持。有条件的地方，可发放老年助餐消费券、食品消费券等。村集体收入可用于本村老年人助餐服务。

2.税费减免。经民政部门认定、符合条件的老年助餐服务设施，按照养老机构相关规定享受各项税费减免政策，用水、用电、用气、用热等执行居民类价格。

3.房租减免。利用各级养老服务补助资金建设的老年助餐服务场所实行公建民营的，原则上不收取租金。

4.社会参与。各地要积极引导、鼓励慈善组织、爱心企业、爱心人士、乡贤能人等，以慈善捐助、冠名资助、公益服务等方式参与老年助餐服务。探索“服务积分”“志愿+信用”等模式，培育发展老年助餐类社会组织、志愿者队伍和互助组织，建立服务评价激励机制。鼓励设立“孝善基金”，引导子女履行赡养义务，助力老年助餐服务。

5.人力支持。对吸纳重点群体就业的老年助餐服务机构，按规定给予补贴。有条件的，可根据老年人需求、助餐服务开展情况，开发一定数量的老年助餐类公益性岗位。

五、强化保障

（一）加强组织领导。各地要建立健全党委领导、政府负责、部门协同、社会参与、家庭尽责的老年助餐服务工作机制，把发展老年助餐服务作为为民办实事重要内容，纳入居家社区养老服务网络和养老服务体系建设整体部署、统筹推进，纳入积极应对人口老龄化能力评价指标体系推动落实；要根据本方案要求，结合实际制定实施方案或细化完善已有方案。县级人民政府要做好辖区内老年助餐服务工作的资源统筹、组织实施等工作，不断调整优化政策措施；乡镇（街道）要做好具体实施和落实工作，村（居）委会要积极协助做好相关工作。

（二）明确部门职责。有关部门要主动作为、协同配合，大力支持老年助餐服务工作，切实形成工作合力。民政部门要履行好牵头职责，依托各级老龄工作委员会，加强组织协调和督促指导。发展改革部门要把老年助餐服务纳入经济社会发展相关专项规划统筹推进，在中央预算内投资支持养老服务体系等建设中强化老年助餐服务能力。财政部门要按规定落实财税支持政策，对地方老年助餐服务工作给予支持，加强资金规范使用监管。人力资源社会保障部门要落实就业扶持政策，鼓励支持老年助餐服务机构吸纳重点群体就业，并按规定给予补贴。自然资源部门要统筹规划老年助餐服务设施用地空间布局，保障和规范用地供应。住房城乡建设部门要结合城镇老旧小区改造、完整社区建设试点等工作，统筹推进老年助餐服务设施建设。农业农村部门要将农村老年助餐服务工作作为全面推进乡村振兴的重要内容，协调农村公共服务资源向老年助餐服务倾斜。商务部门要积极引导有条件的餐饮、商贸物流企业和互联网平台参与老年助餐服务。税务部门要落实老年助餐服务领域税收减免优惠政策。市场监管部门要会同相关行业主管部门加强对老年助餐服务的食品安全监管。消防救援机构等部门要依法加强对老年助餐服务场所的消防监督检查。其他有关部门按职责做好老年助餐服务相关工作。

（三）做好督促指导。各地要从实际出发，尊重群众意愿，积极稳妥探索各具特色、灵活多样的老年助餐服务方式；力戒形式主义，避免资源浪费，防止“一哄而上”、“一刀切”，发现问题及时予以纠正。省民政厅将会同有关部门加强动态跟踪，督促指导各地根据现有工作基础有序推进老年助餐服务扩面提质工作；适时开展工作评估，总结推广经验做法，切实抓好贯彻落实；注重宣传引导，积极营造全社会关心老年人、支持老年助餐服务的良好氛围。