附件3

吉林省行业协会商会脱钩任务分工和进度安排表

| 批次 | 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三批脱钩试点 | 1 | 推荐脱钩行业协会商会名单 | 各业务主管单位 | 2018年5月15日前完成 |
|  | 2 | 对脱钩行业协会商会名单进行综合汇总 | 省民政厅、有关部门 | 2018年5月底完成 |
|  | 3 | 确定脱钩行业协会商会的建议名单，报联合工作组审定后向社会公布 | 省联合工作组办公室 | 2018年5月底前完成 |
|  | 4 | 制定脱钩具体方案报省民政厅，填报《吉林省行业协会商会脱钩单位基本情况表》 | 各业务主管单位 | 2018年5月底前完成 |
|  | 5 | 审核脱钩具体方案，报联合工作组批复 | 省联合工作组办公室 | 2018年6月底前完成 |
|  | 6 | 报送脱钩中期报告 | 各业务主管单位，行业协会商会 | 2018年7月底前完成 |
|  | 7 | 脱钩组织实施 | 各业务主管单位、行业协会商会 | 2018年8月底前完成 |
|  | 8 | 脱钩总结，填报《吉林省行业协会商会脱钩单位完成情况表》 | 各业务主管单位、行业协会商会 | 2018年10月底前完成 |
|  | 9 | 审核备案 | 行业协会商会 省民政厅 | 2018年10月中旬完成 |
|  | 10 | 试点成效评估 | 省联合工作组办公室 | 2018年11月底前完成 |
|  | 11 | 召开省联合工作组会议，全面进行脱钩总结 | 省联合工作组办公室，各成员单位 | 2018年12月中旬前完成 |